รายละเอียดส่วนที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์

ตัวชี้วัดงานยุทธศาสตร์

| ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | ผลสำเร็จ | ความก้าวหน้าของโครงการ | โครงการที่สนับสนุน | รายละเอียดผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการอ้วนลงพุงมีรอบเอวหรือ BMI ลดลงจากเดิม (ผลลัพธ์) | ร้อยละ 80 | ไตรมาสที่ 1 - 2 ร้อยละ 50 | ร้อยละ 50 | 1. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน | โครงการได้รับการอนุมัติแล้ว และดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินโครงการตามแผน |
| 2. ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง (ผลผลิต) | #### 80,000 ราย (ทั้ง 9 รพ.) รพ.กลาง 11,000 ราย | ไตรมาสที่ 1 - 2 7,969 ราย | ร้อยละ 50 | 2. กิจกรรมตรวจคัดกรองและการพัฒนาคุณภาพระบบบริการประชาชนที่เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง | การดำเนินการในโรงพยาบาล 1. คัดกรองผู้ป่วยและญาติที่มาใช้บริการในหน่วยงานผู้ป่วยนอก ทุกหน่วยงาน 2. จัดทำข้อมูลการคัดกรองให้แสดงผล ในใบนำทาง เพื่อป้องกันการคัดกรองซ้ำ (ตามเอกสารแนบ) 3. นอกโรงพยาบาล - ผลการดำเนินงาน โรงพยาบาลกลางได้ออกหน่วยแพทย์ไปยังสถานที่ต่างๆ ผู้มารับบริการที่ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและผู้มารับบริการที่ได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง จำนวนประชาชน/ผู้มารับบริการที่ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ของโรงพยาบาลกลาง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือนเมษายน 2562 ทั้งหมด 14,893 ราย |
| 3. สตรีในช่วงอายุ ๓๐ - ๗๐ ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (ผลผลิต) | 5,000 คน/ปี (ทั้ง 9 รพ.) รพ.กลาง 800 ราย | ไตรมาสที่ 1 - 2 1,138 ราย | ร้อยละ 50 | 3. กิจกรรมการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร | โรงพยาบาลกลางดำเนินการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนทั่วไป ตรวจมะเร็งเต้านม ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง ชั้น 2 (ในวันราชการ เวลา 08.00 – 12.00 น.) - โรงพยาบาลกลางดำเนินการแจกแผ่นพับ เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม ให้แก่สตรีผู้มารับบริการ - โรงพยาบาลกลางดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณในลิฟท์และบริเวณ OPD ศัลยกรรม ชั้น 2 บริการตรวจมะเร็งเต้านมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ไม่รวมการตรวจ mammogram และ u/s breast) คลินิกบริการตรวจมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2562 เดือนตุลาคม 2561 – เดือนมีนาคม 2562 จำนวน 1,138 ราย |
| 4. ร้อยละของความสำเร็จในการยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคเฉพาะทางที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ของสำนักการแพทย์ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป (ผลลัพธ์) | ≥ ร้อยละ 85 | ร้อยละ 50 (คะแนนตรวจประเมินศูนย์ความเป็นเลิศ) | ร้อยละ 50 | 4. กิจกรรมการพัฒนาและขยาย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์/ กลุ่มงานจักษุวิทยา,ศูนย์ส่อง กล้อง) | กลุ่มงานจักษุวิทยา ศูนย์ตรวจและรักษาสายตาใช้ LEAN พัฒนาระบบการ Admit ผู้ป่วยที่จะผ่าตัด ปรับระบบการนัดหมายเป็นแบบช่วงเวลาปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม มีมุมมองด้านคุณภาพ การรักษาพยาบาล Palient care process คุณภาพการบริการ one stop service และมุมมองเชิงธุรกิจ เพิ่มจำนวนผู้ป่วยต่างชาติ ให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการ ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการรักษามีประสิทธิภาพสูง ทำให้ค่าความชัดของสายตาหลังการรักษา VA 20/20 = 93.61 % (เกินเกณฑ์มาตรฐานสากล 91 %) ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน หลักการรักษา ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจมากกว่า 90 % และมีความสุขกับภาพลักษณ์หลังการรักษา มีการตรวจรักษาโรคทางจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา การผ่าตัด Retina มีอัตราสำเร็จ (Overall success rats 100 %) อัตราการผ่าตัดแก้ไขตาแหล่สำเร็จมากกว่า 80 % เทียบเท่ามาตรฐานต่างประเทศ ผลสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยต้อหิน โดยวัดจากการลดลงของความดันตา 91 % กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ 1. ด้านบุคลากร ส่งแพทย์ไปอบรมดูงานที่ต่างประเทศโดยใช้ งบประมาณ ปี 2562 คือ นายแพทย์สมเกียรติ ยงยิ่งศักดิ์ถาวร เดือน พฤษภาคม 2562 ถึง มิถุนายน 2562 ได้รับงบประมาณการฝึกอบรมในประเทศของพยาบาล 2 ด้านสถานที่ อยู่ระหว่างพัฒนา และ จัดหาสถานที่เพิ่มเติมของศูนย์ 3. ด้านเครื่องมือ ดำเนินการตรวจรับ เครื่องเอ๊กซ์เรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบมินิซีอาร์มในงบประมาณ ปี 2562 4. ด้านสหสาขาวิชาชีพ มีการประชุมทั้งในองค์กรและในเครือข่ายสำนักการแพทย์อย่างต่อเนื่อง 5. ด้านศูนย์กลางการให้บริการ เป็นที่รับส่งต่อผู้ป่วยทางกระดูกของสำนักการแพทย์ 6. ด้านศูนย์กลางการฝึกอบรม เป็นที่ฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ปีที่ 6 ของโรงพยาบาลศิริราช , เป็นที่ฝึกฝนแพทย์ประจำบ้านออร์โธปิดิกส์ แพทย์ต่อยอดอนุสาขา, และศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์จากต่างประเทศมีแพทย์ประจำบ้านจากภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มาฝึกอบรม 7. ด้านความสำเร็จการรักษา มีผลสำเร็จเทียบเท่าโรงเรียนแพทย์ 8. ด้านศูนย์กลางข้อมูลผู้ป่วย มีการเก็บข้อมูลผ่าตัด อย่างเป็นระบบ 9. ด้านผลงานการวิจัย มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ อยู่ระหว่างจัดทำร่าง proposal ที่จะทำวิจัยระดับสำนักการแพทย์เรื่อง Capture the Fractureเป็น multicenter ระดับ สำนักการแพทย์ 10. ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรวิชาชีพ เป็นคณะกรรมการและวิทยากรให้กับอนุสาขาต่าง ๆ ของราชวิทยาลัย ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย เป็นอนุกรรมการของคณะกรรมการข้อเข่าเทียม สปสช |
| 5. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีความพึงพอใจระดับ “มาก” ในบริการรักษาพยาบาลของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานคร | ≥ร้อยละ 85 | ศูนย์ตรวจและรักษาสายตาร้อยละ 96.76 ศูนย์ผ่าตัดกระดูกและข้อ ร้อยละ 97.22 | ร้อยละ 50 | 5. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ | โรงพยาบาลกลางดำเนินการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ให้แก่ผู้มารับบริการ |
| 6. จำนวนแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ (ผลผลิต) | 2 เรื่อง (9 รพ.) | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 50 | 6. กิจกรรมพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ | โรงพยาบาลกลางได้เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ สำนักการแพทย์ ตามเกณฑ์คลินิกสูงอายุคุณภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา พระบรมราชินีนาถ |
| 7. ร้อยละความสำเร็จในการผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ โรงพยาบาล (ซ้ำ) |  |  |  | 7. การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล | - ส่งเอกสารรายงานการประเมินตนเองระดับโรงพยาบาลและเอกสารที่เกี่ยวข้องฉบับปัจจุบัน ให้กับทีมอาจารย์ผู้เข้าเยี่ยมสำรวจทุกท่านในวันที่ 2 มกราคม 2562 - จัดกิจกรรมติวเข้มเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากร ในการเยี่ยม Re Accreditation ด้านระบบงานสำคัญคือ ทิศทางองค์กร การบริหารความเสี่ยง สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การจัดการด้านยา และการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลจำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 298 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,192 คนระหว่างวันที่ 2-4 และ 7 มกราคม 2562 - ลงเยี่ยม ENV Round เพื่อตรวจสอบพื้นที่รอบโรงพยาบาล ทางหนีไฟ สิ่งแวดล้อมและเตรียมความพร้อมอีกครั้งก่อนการเยี่ยมจริงในวันที่15-16 มกราคม 2562 - สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เข้าเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล (Re - Accreditation) ครั้งที่ 4 ในวันที่ 17-18 มกราคม 2562 - ปรับแก้เอกสาร SAR 2018 part IV -ผลลัพธ์ทางคลินิก และกำหนดแผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านระบบยา และด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มงานพยาธิวิทยา ส่งให้ สรพ.ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 |
| 8. ความสำเร็จในการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลกับศูนย์บริการสาธารณสุข (ผลลัพธ์) | ร้อยละ 90 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 50 | 8. กิจกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลสังกัด สำนักการแพทย์ | ดำเนินการประสานงานระหว่างศูนย์บริการสาธารณะสุขและโรงพยาบาลกลางอย่างต่อเนื่อง และประชุม ปรึกษาหารือระหว่างศูนย์บริการสาธารณสุขในเครือข่ายของโรงพยาบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลกลางจัดประชุมวันที่ 11 มกราคม 2562 |
| 9. ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของสำนักการแพทย์ได้รับการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปีเพิ่มขึ้น (ผลลัพธ์) | ร้อยละ 20 | ร้อยละ 43.2 | ร้อยละ 100 | 9. โครงการตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุประจำปี 2562 | สมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลกลาง ได้รับการตรวจสุขภาพ ยอดสมาชิกที่มาร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ อย่างน้อย 2 ครั้ง/เดือน = 97 คน ได้รับการตรวจสุขภาพ จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 43.2 |
| 10. ร้อยละของโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครมีระบบเชื่อมโยงการดูแลรักษาผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงอย่างบูรณาการระหว่างระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ ปฐมภูมิ ทั้งในมิติสุขภาพและสังคม (ผลลัพธ์) ** ตัวชี้วัดในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) | ร้อยละ 90 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 50 | 10. โครงการกทม.ใส่ใจผู้สูงวัย หัวใจแกร่ง | คลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลกลาง ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ผลการดำเนินงานทั้ง 4 ตัวชี้วัด เพื่อส่งไปสำนักการแพทย์ในลำดับต่อไป |
| 11. ร้อยละของผู้ดูแลผู้ป่วยและ/หรือผู้ป่วย มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยหรือตนเองได้ถูกต้อง (ผลลัพธ์) | ร้อยละ 80 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 50 | 11. โครงการสร้างเสริมพลังผู้ป่วยและญาติ (Well-being Caring) | - คณะกรรมการเริ่มดำเนินโครงการ เมื่อมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย ดำเนินการแจกแบบสอบถามก่อนให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง (Pre –test) ให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และดำเนินการแจกแบบสอบถามหลังให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง (Post –test) และส่งเยี่ยมบ้านมาที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน - กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนดำเนินการเยี่ยมบ้าน โดยประเมินความรู้และการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยและญาติ ให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและแจกแบบสอบถามหลังให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง (Post –test) |
| 12. ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อองค์กรอยู่ในระดับดี (ผลลัพธ์) | ร้อยละ 80 (ระดับดีขึ้นไป) | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 50 | 12. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร (Happy Work Place) | โรงพยาบาลกลางส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการองค์กรแห่งความสุข Happy Work Place สำนักการแพทย์ โดยประชุมพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์ และนอกจากนี้โรงพยาบาลกลางยังส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นคระทำงานชมรมจิตอาสาโรงพยาบาลกลาง (ตามเอกสารที่แนบ) วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ประธานเปิด “กิจกรรมจิตอาสาทาสีรั้วโรงพยาบาลกลาง” โดยมีนายแพทย์อดิศร วิตตางกูร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลกลาง กล่าววัตถุประสงค์ ซึ่งมีจิตอาสาสำนักการแพทย์ และโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ มาร่วมทาสี โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ลงพื้นที่ทาสีรั้วรอบโรงพยาบาลกลาง โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ และทำงานที่เป็นประโยชน์แก่สังคม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลให้สวยงามเป็นระเบียบ |
| 13. สตรีในช่วงอายุ ๓๐ - ๖๐ ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง ปากมดลูก (ผลผลิต) | #### 15,000 คน รพ.ทั้ง 9 แห่ง | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 50 | 13. กิจกรรมการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร | - โรงพยาบาลกลางดำเนินการ ตรวจมะเร็งปากมดลูก ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอกแผนกสูติ-นรีเวชกรรม ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง (ในวันราชการ เวลา 08.00 – 12.00 น.) - โรงพยาบาลกลางดำเนินการแจกแผ่นพับ เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก ให้แก่สตรีผู้มารับบริการ - โรงพยาบาลกลางดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณในลิฟท์และบริเวณ OPD สูติ-นรีเวชกรรม ดำเนินการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีผู้รับบริการที่โรงพยาบาลกลาง จำนวน 975 คน ผิดปกติ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 1.85 |
| 14. อัตราความสําเร็จการรักษา ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (ผลลัพธ์) | ร้อยละ 85 | ร้อยละ 88.68 | ร้อยละ 50 | 14. กิจกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัด สำนักการแพทย์ | - มีคลินิกโรคปอดสัปดาห์ละ 2 วัน ให้การปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลทุกราย จัดห้องตรวจแยกจากผู้ป่วยทั่วไป ลดขั้นตอนการติดต่อของผู้ป่วย มีระบบการส่งตรวจเสมหะ และการค้นหาผู้ป่วยที่มีเชื้อดื้อยา ระบบการตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยสงสัยวัณโรค (Fast track screening) และมีการติดตามผู้ป่วยให้รับการรักษาเร็วขึ้น มีระบบนัดและระบบการแจ้งเตือนวันนัด - ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน NGO ในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคไร้บ้านให้สามารถรับยาได้ต่อเนื่อง - เข้าร่วมโครงการ โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคแบบบูรณาการ“STRONG TB network for STOP TB” ระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ - พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อไปรับยาต่อเนื่อง โดยใช้บริการ Referral Center for TB ของสำนักอนามัย - จัดทำแบบฟอร์มในการคัดกรองความเสี่ยงต่อการขาดการรักษาของผู้ป่วยวัณโรครับยารายใหม่ |
| 15. ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการให้บริการของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์) | ร้อยละ 90 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 50 | 15. กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร | การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทั้งผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกและผู้มารับบริการผู้ป่วยใน |
| 16. จำนวนของนวัตกรรมที่ถูกนำมาใช้งานจริงมากกว่า 1 ส่วนราชการ (ผลผลิต) | 4 เรื่อง ( 9 รพ.) | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 50 | 16. โครงการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 17 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (คกก.นวัตกรรม) | - ส่งมอบนวัตกรรม “อุปกรณ์ช่วยจัดทำถ่ายภาพรังสีข้อเข่าหลังผ่าตัด” ให้กลุ่มงานรังสีวิทยาและนวัตกรรม “ฉลากยาใช้ง่ายใส่ใจผู้สูงอายุ” ให้ฝ่ายการพยาบาล เพื่อทดลองใช้พร้อมทำแบบประเมินความพึงพอใจการนำนวัตกรรมไปใช้ในหน่วยงาน - ส่งแบบประเมินความพึงพอใจ พร้อมภาพถ่ายส่งไปยังสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1 |
| 17.ร้อยละความสำเร็จของการส่งต่อผู้ป่วยโรคที่สำคัญ (ผลลัพธ์) | ร้อยละ 93 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 50 | 17. กิจกรรมการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย | ดำเนินการรวบรวมข้อมูล โรคสำคัญ 4 โรคได้แก่อุบัติเหตุ ศัลยกรรม ประสาทและสมอง หลอดเลือดหัวใจ และคลอดก่อนกำหนด ความร่วมมือทางการแพทย์บุคลากร/สถานที่ร่วมกันของสถานพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ โดยโรงพยาบาลกลาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล เพื่อปรึกษา หารือ ปัญหา/อุปสรรค ของแต่ละคณะกรรมการ อย่างต่อเนื่อง |
| 18. ความสำเร็จของสถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีบริการแพทย์แผนไทย/แพทย์ทางเลือก (ผลผลิต) | - 8 แห่ง รพก./รพต./รพจ./รพว./รพร./รพส./รพข./รพท. | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 50 | 18. การจัดตั้งหน่วยแพทย์แผนไทยและ/หรือแพทย์ทางเลือก | ผู้มาใช้บริการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงมีนาคม 2562 มีจำนวนทั้งหมด 1,103 คน 1,210 ครั้ง แยกเป็นการตรวจรักษา/จ่ายยา จำนวน 21 คน 21 ครั้ง นวดหัตถการบำบัด จำนวน 613 คน 681 ครั้ง ประคบสมุนไพรอย่างเดียวจำนวน 19 คน 24 ครั้ง นวดและประคบสมุนไพร 378 คน 401 ครั้ง อบสมุนไพรจำนวน 65 คน 77 ครั้ง หญิงหลังคลอด 1 คน 2 ครั้ง รับคำปรึกษา 15 คน 15 ครั้ง เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ป่วยสนใจการดูแลรักษาแบบผสมผสานมากขึ้น การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษา บำบัด ส่งเสริมเพื่อบรรเทาอาการปวดของผู้ป่วยที่มีเพิ่มมากขึ้น |
| 19. จำนวนคลินิกผู้สูงอายุที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน“คลินิกสูงอายุคุณภาพ” (ผลผลิต) | 9 แห่ง | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 50 | 19. กิจกรรมพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร | คลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลกลาง ดำเนินกิจกรรมตามหลักเกณฑ์การประเมินคลินิกผู้สูงอายุ สำนักการแพทย์ |
| 20. ร้อยละความสำเร็จของการก่อ หนี้ผูกพัน | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 50 | 20. การก่อหนี้ผูกพัน | โรงพยาบาลกลางได้รับงบประมาณสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ 2562 - อยู่ระหว่างประกาศเว็บไซต์ - อยู่ระหว่างรอส่งของ 6 รายงาน - อยู่ระหว่างส่งตรวจร่างสัญญา 1 รายงาน |
| 21. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 50 | 21. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน | - เบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 ของโรงพยาบาลกลาง เบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2 ดำเนินการได้ 34.18 % ตามเอกสารที่แนบ |
| 22. ร้อยละของเงินงบประมาณกัน ไว้เหลื่อมปี | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 50 | 22. การกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี | โรงพยาบาลกลางดำเนินการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ |
| 23. ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 50 | 23. การจัดทำงบการเงิน | โรงพยาบาลกลางสามารถจัดทำงบการเงินประจำปีได้ถูกต้อง ตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครโดยสามารถส่งงบการเงินให้กองบัญชี สำนักการคลังภายในระยะเวลาที่กำหนด |
| 24. ร้อยละความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 50 | 24. การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | - แต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน - ถ่ายทอด / เผยแพร่ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ค้นหาและระบุความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงจัดทำแบบ SR1 SR2 |
| 25. ระดับความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 50 | 25. การแก้ไขเรื่องร้องเรียนจาก ประชาชน/ผู้รับบริการ | 1. มีการจัดระบบการตรวจสอบเพื่อเร่งรัดเรื่องร้องเรียนโดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงและแจ้งผลภายในกำหนด 7 วัน ทำการหรือตามเวลาที่กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 34 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 28 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 เรื่อง 2. มีการประเมินผลการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือนเสนอคณะกรรมการบริหารเรื่องร้องเรียนและการเจรจาไกล่เกลี่ย |
| 26.ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 50 | 26. โครงการให้บริการที่ดีที่สุด | 1. ประสานงานกับหน่วยเทคนิคการแพทย์ โภชนาการ ทันตกรรม นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ อายุรแพทย์ ในการให้บริการ Fast track ในผู้ใช้บริการฝากครรภ์รายใหม่ที่มารับบริการก่อนเวลา 11.00 น. 2. ผู้ใช้บริการฝากครรภ์รายใหม่ได้รับบริการตามขั้นตอนที่กำหนดตามมาตรฐานการฝากครรภ์ภายใน 240 นาที ร้อยละ 90.07 3. จำนวนผู้ใช้บริการฝากครรภ์รายใหม่เดือนมกราคม 62 – เดือนมีนาคม 2562 472 ราย 4. ความพึงพอใจระดับดี – ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 99.49 |
| 27. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 50 | 27. การสำรวจความพึงพอใจ ประชาชนผู้มารับบริการ | การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทั้งผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกและผู้มารับบริการผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาลกลาง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลกลาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 รอบ ซึ่งในรอบที่ 1 ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและส่งผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลกลาง เรียบร้อยแล้ว และในรอบที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้มาสำรวจที่โรงพยาบาลกลางเรียบร้อยแล้ว (เอกสารรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ รอบที่ 1) |
| 28. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 50 | 28. กิจกรรมการสร้างเสริม ธรรมาภิบาล | โรงพยาบาลกลาง เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในระดับสำนักการแพทย์ |
| 29. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 50 | 29.การดำเนินกิจกรรมด้าน อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักการแพทย์ | 1. จัดทำร่างคู่มือการปฏิบัติงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านการยศาสตร์ เวียนแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและทดลองใช้เป็นระยะเวลา 1 เดือน (วันที่ 1 – วันที่ 28 ก.พ. 62) 2. ติดตามผลการปฏิบัติตามร่างคู่มือข้อปฏิบัติ แนวทางว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านการยศาสตร์ เพื่อสรุปปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไข และจัดทำคู่มือข้อปฏิบัติ แนวทาง ฉบับจริง 3. จัดส่งรายงานความก้าวหน้าไตรมาสที่ 2 ไปยังสำนักการแพทย์ 4. อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินตามโครงการฯ |
| 30. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน | ร้อยละ 100 | ร้อยละ 50 | ร้อยละ 50 | 30. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ บุคลากรในหน่วยงาน | 1. จัดทำโครงการ “สร้างเสริมสุขภาพเพื่อการลดน้ำหนักบุคลากรโรงพยาบาล” ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลกลาง และขออนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง 2. ประชุมคณะทำงานและมอบหมายหน้าที่ 3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ “สร้างเสริมสุขภาพเพื่อการลดน้ำหนักบุคลากรโรงพยาบาล” ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เช่นทำหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ในโรงพยาบาล เป็นต้น 4. ให้ความรู้แก่บุคลากรเพื่อลดน้ำหนัก โดยแพร่ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ช่อง 15 ของโรงพยาบาลกลาง , Fan Page facebook และไลน์กลุ่ม รพ.กลาง ลดอ้วน 5. จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลกลาง ทุกวันพุธ เวลา 15.00 น. 6. วางแผนการจัดกิจกรรมประกวดการเต้าแอโรบิคของบุคลากร ในไตรมาสที่ 3 เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการลดน้ำหนัก |